УТВЕРЖДАЮ

 Глава МР

«Ботлихский район»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ М.М.Патхулаев

«\_\_\_\_\_» сентября 2016г.

**ПЛАН**

**совместных мероприятий по подготовке и проведению месячника по противодействию экстремизму и терроризму**

**«Дагестанцы против терроризма – Родина дороже»**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Мероприятие** | **Срок исполнения** | **Ответственные исполнители** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| **1. Подготовка к проведению месячника по противодействию экстремизму и терроризму****«Дагестанцы против терроризма- Родина дороже»** |
| 1. | Изготовить листовки, плакаты и агитационные листы с информацией о проведении месячника с отражением соответствующих лозунгов («Дорога в никуда», «Еще не все потеряно», с указанием номера телефона «горячей линии»  | 09.09.2016г | Управление образования, пресс –служба администрации, ОМВД РФ по Ботлихскому району (по согласованию)  |
| 2. | Создать вкладку «Жители района против терроризма» на сайте администрации муниципального района для информирования населения района о начале месячника, номере телефона «горячей линии», адресах расположения ящиков для анонимных обращений граждан, мероприятиях месячника и их результатах.  | 15.09.2016г | пресс–служба администрации, ОМВД РФ по Ботлихскому району (по согласованию), отдел в сел.Ботлих УФСБ РФ по РД (по согласованию) |
| **2. Начало месячника по противодействию экстремизму и терроризму «Дагестанцы против терроризма – Родина дороже»** |
| 1. | Разместить в СМИ информацию о начале месячника, в том числе бегущей строки, информирующей о начале проведения мероприятий месячника | 15.09.2016г | пресс-служба администрации |
| 2. | Провести мероприятия, посвященные началу месячника с раздачей в местах массового пребывания граждан (учреждениях, организациях, в общеобразовательных школах), листовок о его целях и планируемых мероприятиях с эмблемой акции и номером телефона «горячей линии»  | с 12 по 19.09.2016 г | Управление образования, Управление культуры, отдел по ФКСДМ и Т, общественные организации. |
| **3. Мероприятия по противодействию экстремизму и терроризму** |
| 1. | Провести единый урок в образовательных учреждениях на темы: «Экстремизму – нет!», «Осуждаем терроризм», «Международный терроризм и его последствия» | 20.09.2016 г | Управление образования. |
| 2. | Провести мероприятия, посвященные памяти погибших во время террористических актов в гг. Махачкала, Каспийск, Буйнакск и в контртеррористических операциях. | 19.09.2016 г | Администрация МР «Ботлихский район» |
| 3. | Организовать проведение в образовательных организациях классных часов, направленных на развитие межнациональной и межконфессиональной толерантности; занятий по профилактике заведомо ложных сообщений об актах терроризма(по отдельному плану)  | период проведения месячника | Управление образования, ОМВД РФ по Ботлихскому району (по согласованию) |
| 4. | Провести встречи в трудовых коллективах, собраниях и сходах граждан в сельских поселениях (по отдельному плану)  | период проведения месячника | Управление культуры, БЦРБ, поселенческие билиотеки. |
| 5. | Провести конкурс детского рисунка на асфальте «Дети протии терроризма» и конкурс-выставку художественного творчества «Дети против войны»  | период проведения месячника | Управление образования, Управление культуры. |
| 6. | Провести тематические книжные выставки: «Наш дом-Дагестан», «Одна земля», «Одна история», «Жить в мире с собой и другими», «Борьба с терроризмом касается каждого»  | период проведения месячника | Управление культуры, БЦРБ, поселенческие библиотеки |
| 7. | Провести тренировки персонала по алгоритму действий в случае возникновения ЧС на объектах массового пребывания людей. |   период проведения месячника | Отдел безопасности, ГО и ЧС. |
| 8. | Провести мероприятия по профилактике терроризма и экстремизма в сельских поселениях (по отдельному плану)  |  период проведения месячника | Отдел безопасности, ГО и ЧС. |
| **4. Подведение итогов месячника** |
| 1. | Рассмотреть итоги месячника на заседании антитеррористической комиссии в МР «Ботлихский район» | 15.10.2016г | Аппарат АТК в МР «Ботлихский район» |
| 2. | Представить доклад об исполнении плана совместных мероприятий в АТК РД. | 21.10.2016г | Аппарат АТК в МР «Ботлихский район» |