ПРИЛОЖЕНИЕ №2

к постановлению

АМР «Ботлихский район»

от 30.05.2019 г. №30

**ПЛАН**

**мероприятий по подготовке объектов ЖКХ муниципального района «Ботлихский район»**

**к осенне-зимнему периоду 2019-2020 годов**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование мероприятий**  (в каких населенных пунктах и какие виды работ) | **Ед. измерения** | **Всего в МО** | **Задание по подготовке (кв.м, км, ед., и т.д.)** | **Финансирование мероприятий (тыс. руб,)** | **Сроки исполнения** | **Ответственный** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Обеспечить проверку пригодности к энергоснабжению оборудования в учреждениях района | шт. | 92 | 92 | 170.0 | 15.10.2019г | ЗаурбековД.А Измаилов Г.М  Мутаев А.М. |
| 1. 22 | Ремонт котельного хозяйства в учреждениях и организациях | шт. | 60 | 60 | 860,0 | 20.10.2019г | Руководители организаций |
| 1. 2 | Формирование аварийного запаса | руб. | 320,0 | 60 | 320,0 | 10.11.2019г | Администрация района |
| 1. 2 | Перевод котельного хозяйства на газ  Управление образования  МКОУ "Андийская СОШ №2"  МКОУ "Годоберинская СОШ" 1-е здание  МКОУ "Миарсинская СОШ"  МКОУ "Тлохская СОШ" 2-е здание  Спортзал с. Анди | шт/квт  шт/квт  шт/квт  шт/квт  шт/квт  шт/квт |  | 2/50  2/100  2/50  2/100  2/70  2/50 | 160,0  320,0  160,0  320,0  230,0  160,0 | 03.11.2019г  03.11.2019г  03.11.2019г  03.11.2019г  03.11.2019г  03.11.2019г | Администра  ция района,  УО.,  Руководители организаций |
|  | Организация индивидуального отопления жителям многоквартирных домов микрорайона и Ботлиха с подключением на газ | шт. | 48 | 48 | За счет средств жильцов | 15.11.2019г | Мутаев А. М. |
|  | Замена ветхих тепловых сетей в 2-х трубном исчислении в п/м.  МКОУ "Алакский лицей"  МКОУ "Нижне-Алакская НОШ"  МКОУ "Андийская СОШ №2"  МКОУ "Гунховская НОШ"  МКОУ "Ашалинская ООШ"  МКОУ "Годоберинская СОШ"  МКОУ "Кванхидатлинская ООШ"  МКОУ "Кижанинская ООШ"  МКОУ "Миарсинская СОШ"  МКОУ "Н-Инхеловская СОШ"  МКОУ "Тандовская СОШ"  МКОУ "Тлохская СОШ"  МКОУ "Хелетуринская СОШ"  МКДОУ "Детсад "Ромашка" с. Алак  МКДОУ "Детсад "Радуга" с. Тлох  МКДОУ "Детсад "Улыбка" с. Муни  МКДОУ "Детсад "Звездочка"с.Тандо МКДОУ"ДетсадЖуравлик"с.Шодрода  МКДОУ "Детсад "Сказка" с. Ашали  МКДОУ "ДетсадТеремок"с. Годобери  МКУДО "Районный центр ДОДЮ"  УО АМР "Ботлихский район"  МКУДО "Андийская ДЮСШ"  МКУДО Тлохская ДЮСШ" | п/м  п/м  п/м  п/м  п/м  п/м  п/м  п/м  п/м  п/м  п/м  п/м  п/м  п/м  п/м  п/м  п/м  п/м  п/м  п/м  п/м  п/м  п/м  п/м |  | 116  92  154  70  66  132  92  66  154  68  169  176  116  66  92  92  66  50  50  66  50  66  66  92 | 38,5  27,9  50,1  22,1  20,9  42,2  27,9  20,9  50,1  21,5  54,9  56,2  38,5  20,9  27,9  27,9  20,9  15,4  15,4  20,9  15,4  20,9  20,9  27,9 | 30.10.2019г  30.10.2019г  30.10.2019г  30.10.2019г  30.10.2019г  30.10.2019г  30.10.2019г  30.10.2019г  30.10.2019г  30.10.2019г  30.10.2019г  30.10.2019г  30.10.2019г  30.10.2019г  30.10.2019г  30.10.2019г  30.10.2019г  30.10.2019г  30.10.2019г  30.10.2019г  30.10.2019г  30.10.2019г  30.10.2019г  30.10.2019г | Администра  ция района,  УО,  Руководители организаций |
|  | Устройство канализационных сетей  с. Ботлих  Ф1200мм.  Ф220мм.  Ф200мм.  с. Анди  Ф160 мм.-225 мм.  с. Кванхидатли  Ф 150 | п/м  п/м  п/м  п/м  п/м |  | 700  700  2300  500  80 | 9516.0  945  2375  750  80 | 15.11.2019г  15.11.2019г  15.11.2019г  15.11.2019г  15.11.2019г | Мутаев А.М  Глава СП  Глава СП |
|  | Очистка канализационных труб  с. Ботлих  Ф 100 мм. - 200 мм. | п/м |  | 9200 | 380,0 | 30.10.2019г | Мутаев А.М |
|  | Очистка и дезинфекция водопроводных труб и 5 водонакопителей |  |  |  | 400,0 | 30.10.2019г | Мутаев А.М |
|  | Устройство и ремонт водопровода внутри сельских поселений  с. Ботлих  Ф325мм.  Ф160мм.  Ф150мм.  Ф50мм. с. Анди  Ф50мм.  Ф150мм.  с. Алак  Ф50мм.  Ф100мм.  с. Зило  Ф75  с. Рахата  Ф15мм.  Ф50мм.  с. Тандо  Ф40  с. Хелетури  Ф80мм. | п/м  п/м  п/м  п/м  п/м  п/м  п/м  п/м  п/м  п/м  п/м  п/м  п/м |  | 7000  650  1100  550  200  150  800  400  1500  1100  1100  180  2800 | 250,0  2700,0  1350,0  405,0  250  550  200  300  360  20  125  100  124 | 30.10.2019г  30.10.2019г  30.10.2019г  30.10.2019г  30.10.2019г  30.10.2019г  30.10.2019г  30.10.2019г  30.10.2019г  30.10.2019г  30.10.2019г  30.10.2019г  30.10.2019г | Мутаев А.М  Глава СП  Глава СП  Глава СП  Глава СП  Глава СП  Глава СП  Глава СП  Глава СП  Глава СП |
|  | Создание запаса резервного топлива на отопительный сезон  -уголь  -дрова | тонн  м3 | 119,0  14,2 | 119,0  14,2 | 975,8  27,5 | 30.10.2019г  30.10.2019г | Измаилов Г.М.  Шахрудинов М.А  Умаханов У А  Измаилов М. Ч. |
|  | Подготовка трансформаторных подстанций к работе в ОЗП | шт. | 143 | 143 | 100.0 | 11.10.2019г | Ботлих РЭС  (по соглосованию) |
|  | Капитальный ремонт электросетей  хозяйственным способом  Вл-10  Вл-0,4 | км.  км. |  | 11,0  6,0 | 284,0  712,0 | 10.10.2019г  10.10.2019г | Ботлих РЭС  (по соглосованию) |
|  | Ремонт внутрисельских дорог Ботлих  Тасута  Зило (межпоселенческая)  Рахата (межпоселенческая)  Кижани (межпоселенческая)  Алак  Анди  Ансалта  Ашали  Гагатли Годобери  Зило  Инхело  Кванхидатли  Кижани Миарсо  Муни Рахата Риквани Тандо Тлох Хелетури Чанко Шодрода | тыс.м2 тыс.м2  тыс.м2  тыс.м2  тыс.м2  тыс.м2 тыс.м2  тыс.м2  тыс.м2  тыс.м2  тыс.м2 тыс.м2  тыс.м2  тыс.м2  тыс.м2  тыс.м2 тыс.м2  тыс.м2  тыс.м2  тыс.м2  тыс.м2  тыс.м2  тыс.м2  тыс.м2 |  | 7,6  1,0  1,33  0,67  1,0  1,67  2,66  2,66  1,0  2,66  2,66  1,67  1,67  1,0  1,0  1,67  3,0  2,0  1,67  1,0  3,0  1,67  1,67  1,67 | 2332,7  300,0  400,0  200,0  300,0  500,0  800,0  800,0  300,0  800,0  800,0  500,0  500,0  300,0  300,0  500,0  900,0  600,0  500,0  300,0  900,0  500,0  500,0  500,0 | 30.10.2019г  30.10.2019г  30.10.2019г  30.10.2019г  30.10.2019г  30.10.2019г  30.10.2019г  30.10.2019г  30.10.2019г  30.10.2019г  30.10.2019г  30.10.2019г  30.10.2019г  30.10.2019г  30.10.2019г  30.10.2019г  30.10.2019г  30.10.2019г  30.10.2019г  30.10.2019г  30.10.2019г  30.10.2019г  30.10.2019г  30.10.2019г | Мутаев А.М  Глава СП  Глава СП  Глава СП  Глава СП  Глава СП  Глава СП  Глава СП  Глава СП  Глава СП  Глава СП  Глава СП  Глава СП  Глава СП  Глава СП  Глава СП  Глава СП  Глава СП  Глава СП  Глава СП  Глава СП  Глава СП  Глава СП  Глава СП |